## Лист1
Типы работ | Задачи | Ожидаемые результаты | Срок выполнения работ
Разработка устройства Velvet v2.1 | Разработка принципиальной схемы включает следующие задачи: |  | 45 дней
| Исправление футпринта реле | Принципиальная схема в формате .PDF
Убрать дорожки из под разъёма MicroSD
| Удалить цепи согласования RFID модуля. Ножки STM 5V tolerant | Список компонентов (BOM) в формате .XLSX
| Изменить цепь автозагрузки прошивки ESP: Заменить MOSFET на NPN, оставить подтяжку EN 10кОм и конденсатор 1мкФ. Добавить кнопки для ручного управления цепями сброса и загрузки прошивки | Проект в Altium Designer с исходными файлами принципиальной схемы в формате .SchDoc и печатной платы в формате .PcbDoc
| Объединить АЦП и контроллер в одну плату: удалить схему LVDS, убрать дополнительный блок питания | Технический проект с описанием инженерных решений и обоснованием выбранных компонентов
| Заменить разъёмы для подключения сигналов АЦП | Файлы для производства печатной платы в формате Gerber и NCDrill
| Заменить SIM800C на SIM800A? | 3D визуализация печатной платы в корпусе в формате STEP
| Добавить в BOM корпус устройства | 3D визуализация печатной платы без корпуса в формате STEP и 2D проекции в формате JPG
| Добавить в BOM метизы для установки печатной платы в корпус | Файл печатной платы в формате PDF
| Добавить разъёмы для установки на корпус печатной платы | Опционально в случае использования средств моделирования необходимо предоставить: симуляционные модели, результаты моделирования в виде графиков (JPG, PDF) либо другой подтверждающей документации
Добавить в BOM шлейфы необходимые для монтажа печатной платы в корпус
Добавить в BOM антенны для GSM, Lora
Разработка печатной платы
Разместить 3D модель печатной платы в корпусе
Сборка и отладка опытных образцов устройства Velvet v2.1 | Собрать 3 прототипа печатной платы | 3 устройства Velvet Controller v2.1. Комплектация устройства: Velvet Controller v2.1; руководство пользователя; аксесуары для монтажа и эксплуатации устройство (метизы, антенны) | 15 дней
| Произвести тестирование печатной платы на работоспособность всех узлов | Сборочный чертеж
| Произвести необходимые исправления, если таковые имеются | Руководство пользователя
Установка печатной платы в корпус
Разработка и тестирования программного обеспечения Velvet v2.1 | Реализация сохранения журнала (logs) на карте MicroSD и отправки журнала на сервер | Проект ПО для ESP32 в составе Velvet v2.1 с исходными файлами | 30 дней
| Отладка обновления ПО STM32 через сеть интернет | Инструкция по подготовке среды программирования и сборки проекта ESP32 в составе Velvet v2.1
| Протестировать Velvet v2.1 в полевых условиях | Инструкция по прошивке ESP32 в составе Velvet v2.1
| Внесение необходимых корректировок в коде программы, исправление ошибок возникших в процессе тестирования. | Проект ПО для STM32 в составе Velvet 2.1 с исходными файлами
Инструкция по подготовке среды программирования и сборки проекта STM32 в составе Velvet v2.1
Инструкция по прошивке STM32 в составе Velvet 2.1
Инструкция по обновлению ПО STM32 через сеть интернет